ПЛАН

По устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг,                                                                                      муниципального учреждения культуры МУК Районный краеведческий музей                                                                                                                                                                 на 2024-2025 год

| Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации |
| - Открытость и доступность информации об организации. |  |  |  |  |
| - Соотношение объёма информации, установленного нормативными правовыми актами, и размещённых на информационном стенде менее 50%. На стенде отсутствуют дата создания организации культуры, сведения об учредителе/учредителях, контактные телефоны, адрес сайта, адреса электронной почты учредителя/учредителей. | 2024 год | Корякина О.М. директор | Была увеличена информация на информационном стенде: дата создания организации культуры, сведения об учредителе контактные телефоны, адрес сайта, электронная почта. Размещается на стенде информация о планируемых мероприятиях и событиях; о результатах НОК и планы на улучшение качества работы. | Ноябрь 2024г. Октябрь 2024г. |
| - Не имеет условий, обеспечивающих доступность для инвалидов помещений организации и прилегающей к ней территории, выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | 2024 год- 2025 год | Корякина О.М. директор | 1)Установление пандуса невозможно по техническим причинам вследствие недостаточного расстояния от входной двери до лестницы. |  |
| - Проверить работоспособность сайта организации, обеспечить его функционирование. | 2024 год- 2025 год | Корякина О.М. директор | - На сайте музея в настоящее время ежемесячно размещается информация о планируемых мероприятиях на месяц. - Для улучшения работоспособности сайта было сделано обращение к его разработчикам. В настоящее время планируется провести работу по изменению сайта в соответствии с требованиями. | Ноябрь 2024 год |
| - Провести инструктаж работников по работе при использовании дистанционных форм взаимодействия с получателями услуг. | 2024 год- 2025 год | Корякина О.М. директор | 1) Регулярно проходит инструктаж по работе сотрудников о использовании дистанционных форм взаимодействия с получением услуг. 2) Был заведен журнал обращения граждан на сайтах и по телефону. | Ноябрь 2024г. |